## README
LOCAL OS · Product Roadmap
Self-documenting roadmap document · v1.0 · May 2026
МЕТАДАННЫЕ ДОКУМЕНТА
Продукт | Local OS — Purchasing & operations system for small HoReCa
Тип документа | Product roadmap with epic-level breakdown and resource estimates
Версия | 1.0
Дата создания | Май 2026
Целевая аудитория | Founder (human) + AI-системы для анализа требований и планирования разработки
Стадия проекта | Pre-MVP · валидация боли
Подход | Узкий и глубокий MVP, focus на закупочном ассистенте для Poster POS
Команда | Founder (FE + продукт), Java BE на парт-тайм, QA на парт-тайм
Доступное время | 20 часов в неделю (соло-founder)
Стартовый бюджет | до $5,000 (bootstrap)
СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА
README | Этот лист. Метаданные, глоссарий, инструкция по чтению.
Stages | 6 высокоуровневых стадий разработки. Каждая — самостоятельный продукт с gate-критериями.
Epics | Декомпозиция стадий на эпики (модули) с оценками часов FE/BE и зависимостями.
Metrics | KPI и gate-критерии по стадиям. Что должно быть достигнуто чтобы перейти к следующей.
Risks | Реестр рисков с severity/probability/митигацией. Привязан к стадиям.
Budget | Финансовая модель: расходы по стадиям, источники, кумулятив.
ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ
Stage / Стадия | Крупный блок развития продукта (3-6 мес). Завершается gate-критерием и решением 'go/no-go' для следующей стадии. Каждая стадия даёт самостоятельный жизнеспособный продукт.
Epic / Эпик | Модуль внутри стадии. Логически цельная фича или техническая компонента. Имеет оценку в часах FE и BE отдельно.
Gate-criterion / Gate-критерий | Метрика, которая должна быть достигнута для перехода к следующей стадии. Если не достигнута — остановка или пересмотр.
Kill-criterion / Kill-критерий | Метрика, ниже которой проект закрывается без сожалений. Публичное обязательство, защищающее от sunk cost fallacy.
MVP | Minimum Viable Product. Здесь = стадия 1. Минимальный продукт, который реально решает боль и за который готовы платить.
PMF | Product-Market Fit. Здесь = критерий стадии 2. Retention ≥ 80% и измеримая ценность.
Customer Zero | Собственная кофейня founder'а как первый пользователь продукта. Уникальное преимущество для быстрого фидбек-цикла.
POS | Point of Sale. Касса/учётная система кофейни. Poster — стартовая интеграция, iiko — следующая.
SKU | Stock Keeping Unit. Единица учёта ингредиента (например, 'молоко овсяное 1л', 'зерно эфиопия 1кг').
Draft-order / Draft-заказ | Черновик заказа поставщику, сформированный системой. Требует подтверждения человека перед отправкой.
Operational lock-in | Тип защищённости. Клиенту становится больно уходить, потому что продукт встроен в ежедневные операции.
Marketplace flywheel | Двусторонний network effect: больше клиентов → больше поставщиков → больше выбора → больше клиентов.
FE | Frontend. Реализуется основателем.
BE | Backend. Реализуется Java-разработчиком на парт-тайм.
MRR | Monthly Recurring Revenue. Ежемесячная регулярная выручка от подписок.
ARR | Annual Recurring Revenue. MRR × 12.
Churn | Отток клиентов в процентах за период (месяц или год).
CAC | Customer Acquisition Cost. Стоимость привлечения одного клиента.
LTV | Lifetime Value. Совокупный доход с одного клиента за всё время использования.
ARPU | Average Revenue Per User. Средняя выручка с одного клиента в месяц.
Human-in-the-loop | Принцип проектирования: критические решения (отправка заказа) всегда требуют подтверждения человека.
Severity (риска) | Серьёзность последствий: High / Medium / Low.
Probability (риска) | Вероятность реализации риска: High / Medium / Low.
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИИ-СИСТЕМ
ID convention | Stage IDs: STG-1 ... STG-6. Epic IDs: EP-{stage_num}.{epic_num} (например EP-1.3 — третий эпик первой стадии). Risk IDs: RSK-001...
Связи между листами | Лист Epics ссылается на Stages через колонку 'Stage_ID'. Лист Risks — через 'Stage_IDs' (может быть несколько). Лист Metrics — через 'Stage_ID'.
Оценки часов | Колонки 'Hours_FE' и 'Hours_BE' — оценки в человеко-часах. Total в эпике = FE + BE. Включают разработку, тестирование, баг-фиксы. НЕ включают планирование и customer interviews.
Зависимости | Колонка 'Depends_On' в Epics содержит ID эпиков, которые должны быть завершены до начала. Пустая = можно начинать в любой момент стадии.
Приоритет | Колонка 'Priority': MUST (без неё стадия не закроется), SHOULD (важно но не блокирует), NICE (если останется время).
Статус | Колонка 'Status': TODO, IN_PROGRESS, BLOCKED, DONE, CANCELLED. Default = TODO. При разбиении на задачи в трекере — синхронизировать.
Bootstrap правила | Бюджет каждой стадии может быть меньше предыдущей выручки. Стадии 1-2 финансируются стартовым капиталом. Стадии 3+ должны самоокупаться или закрываться.
Дата начала | Стадия 0 = T0 (старт). Все 'недели' в Stages.Duration_weeks отсчитываются от завершения предыдущей стадии.

## Stages
Stages — высокоуровневая карта
Шесть стадий развития. Каждая — самостоятельный продукт с gate-критериями. Stage_ID используется для связей в других листах.
Stage_ID | Name | Goal | Duration_weeks | Budget_USD | Customers_End | Validates | Status | Start_Date | End_Date_Est | Notes
STG-0 | Pre-development | Валидация боли через customer interviews до написания первой строки кода. Подтвердить что закупки — реальная и срочная проблема. | 2 | 0 | 0 | Существует ли вообще боль и достаточна ли она для платного продукта | PLANNED | T+0 | T+2 нед | Без этой стадии нельзя начинать разработку. Цена ошибки здесь — потеря 4-6 месяцев на ненужном продукте.
STG-1 | MVP · закупочный ассистент | Узкий и глубокий MVP: один сценарий (формирование draft-заказов для Poster) высокого качества. Запуск на Customer Zero + 3 пилотах. | 14 | 4500 | 3 | Решает ли продукт боль и готовы ли клиенты платить | PLANNED | T+2 нед | T+16 нед | Принцип: NO MAGIC. Только базовая математика, никакой AI/ML на этой стадии. Все умные фичи — в STG-3.
STG-2 | Product-Market Fit | Превратить 3 пилотов в 10-15 платящих клиентов. Подтвердить retention и unit-экономику. Это самая критичная стадия — здесь умирает большинство SaaS. | 12 | 2800 | 13 | Retention ≥ 80% и MRR ≥ $1K на 13 клиентах | PLANNED | T+16 нед | T+28 нед | Главный риск: переход от инженерной работы к customer success/продажам. Многие технари здесь сдуваются.
STG-3 | Scaling · контекст и автоматизация | Локальный контекст (погода, события), iiko-коннектор, web-app, поддержка мини-сетей. Self-service до точки, где основатель тратит ≤4 ч/нед на поддержку. | 16 | 3900 | 40 | Можем ли масштабироваться без линейного роста времени основателя | PLANNED | T+28 нед | T+44 нед | К концу стадии нужно нанять customer success парт-тайм ($600/мес) — иначе захлёбываемся.
STG-4 | Network effects · бенчмарк и каталог | Включение data network effect: бенчмаркинг похожих точек, каталог цен, первые партнёрства с поставщиками. Tier $199/мес. | 20 | 8600 | 100 | Реально ли работает data network effect при N≥30 | PLANNED | T+44 нед | T+64 нед | Первая стадия, где бюджет ($8.6K) превышает стартовый. Покрывается из MRR ($12K к концу).
STG-5 | Marketplace · поставщики on-platform | Двусторонний рынок: поставщики регистрируются с прайсами и остатками. Rev-share 2-3% от GMV. Embedded purchasing. | 24 | 15000 | 200 | Работает ли двусторонняя экономика и приходят ли поставщики сами | PLANNED | T+64 нед | T+88 нед | План на 18+ мес вперёд — это черновик. Может потребовать внешнее финансирование (small angel или venture debt).
Note on A4: Уникальный ID стадии. Формат STG-N. Используется для связей в листах Epics, Metrics, Risks.
Note on B4: Короткое название стадии (1-3 слова).
Note on C4: Основная цель стадии. Что должно быть достигнуто.
Note on D4: Длительность в неделях при доступном времени 20 ч/нед основателя.
Note on E4: Бюджет в USD на стадию. Включает инфраструктуру, парт-тайм оплату, внешние сервисы.
Note on F4: Целевое количество клиентов к концу стадии.
Note on G4: Главный валидируемый вопрос/гипотеза стадии.
Note on H4: Статус: PLANNED / IN_PROGRESS / DONE / SKIPPED.
Note on I4: Планируемая или фактическая дата начала. ISO формат YYYY-MM-DD или относительная (T+N недель).
Note on J4: Оценочная дата окончания.
Note on K4: Дополнительные замечания, контекст, риски.

## Epics
Epics — детальная разбивка по модулям
Каждый эпик — атомарный модуль или фича. ID формат EP-{stage}.{num}. Часы FE — твоя работа (frontend, продукт). Часы BE — Java-партнёр. Сумма для верификации — в Hours_Total (формула).
Epic_ID | Stage_ID | Name | Description | Priority | Hours_FE | Hours_BE | Hours_Total | Depends_On | Acceptance_Criteria | Status | Owner | Notes
EP-0.1 | STG-0 | Customer interview скрипт | Разработать структурированный опросник на 20 вопросов: текущий процесс закупок, время, ошибки, цена ошибки, willingness-to-pay. | MUST | 6 | 0 | 6 |  | 20 вопросов в 4 блоках: процесс / боль / решения / готовность платить. Скрипт протестирован на одном пилотном интервью. | TODO | FOUNDER | Самый важный артефакт стадии 0. От его качества зависят все следующие решения.
EP-0.2 | STG-0 | Поиск кандидатов на интервью | Составить список 25 кандидатов из личной сети, чатов сообществ кофеен, локальных групп. Связаться, договориться о 25-мин звонке. | MUST | 8 | 0 | 8 | EP-0.1 | Подтверждены 18+ встреч (с учётом отказов попадаем в 15 проведённых). | TODO | FOUNDER | Не использовать платные базы — нужны качественные лиды, не случайные.
EP-0.3 | STG-0 | Проведение 15 интервью | Провести 15 25-минутных структурированных интервью. Записать (с разрешения) или вести подробный конспект. Минимизировать leading questions. | MUST | 14 | 0 | 14 | EP-0.2 | 15 проведённых интервью с заметками. Saturation: последние 3 интервью не дают новой информации = достаточно. | TODO | FOUNDER | Главная ошибка — продавать идею вместо слушать. Скрипт защищает от этого.
EP-0.4 | STG-0 | Анализ и saturation-отчёт | Свести данные интервью в 3 карты: карта болей, карта текущих решений, карта WTP. Принять go/no-go решение по STG-1. | MUST | 6 | 0 | 6 | EP-0.3 | Отчёт на 3-5 страниц с цифрами. Явный gate-checklist пройден или нет. Решение зафиксировано письменно. | TODO | FOUNDER | Если gate не пройден — НЕ начинать STG-1. Лучше pivot или kill, чем строить 4 месяца впустую.
EP-1.1 | STG-1 | OAuth + регистрация (Poster) | Авторизация через Poster App Marketplace OAuth. Создание учётной записи Local OS, привязка к Poster account. | MUST | 12 | 18 | 30 |  | Пользователь может за 1 клик авторизоваться через Poster и получить доступ к своему дашборду. | TODO | FOUNDER, JAVA_BE | Poster Dev Portal требует одобрения приложения — подать заявку на нед 1.
EP-1.2 | STG-1 | POS-коннектор: sync продаж и остатков | Бэкенд-сервис, который через Poster API регулярно (раз в час) подтягивает продажи и текущие остатки. Хранит в нашей БД. | MUST | 4 | 38 | 42 | EP-1.1 | Sync работает стабильно 7 дней без сбоев. Данные совпадают с Poster admin panel. | TODO | JAVA_BE | Главный технический риск стадии. Rate limits Poster — изучить заранее.
EP-1.3 | STG-1 | Справочник SKU (ингредиенты) | UI для ведения списка ингредиентов с единицами измерения. Импорт начального списка из Poster (если есть) или ручной ввод. | MUST | 28 | 22 | 50 | EP-1.2 | Можно добавить, отредактировать, удалить SKU. Единицы измерения: кг, г, л, мл, шт. Валидация. | TODO | FOUNDER, JAVA_BE | Самая частая ошибка пользователей — неверные единицы. Нужны hints в UI.
EP-1.4 | STG-1 | Редактор рецептуры | UI: блюдо в меню → ингредиенты с нормами расхода. Например: 1 капучино = 200мл молока + 18г зерна + 1 стакан. | MUST | 36 | 18 | 54 | EP-1.3 | Можно настроить рецептуру для всех ключевых блюд. Расчёт расхода по рецептуре работает корректно. | TODO | FOUNDER, JAVA_BE | Опасная зона — клиенты могут забить мусор. Нужны разумные дефолты + валидация.
EP-1.5 | STG-1 | Справочник поставщиков | Каталог поставщиков клиента: кто, какие SKU поставляет, минимальные партии, способ контакта (TG/email), время доставки. | MUST | 22 | 14 | 36 | EP-1.3 | Можно завести поставщиков, привязать к ним SKU. Каждый SKU должен иметь хотя бы одного поставщика. | TODO | FOUNDER, JAVA_BE | Mapping SKU → поставщик может быть многие-ко-многим (молоко покупают у двух конкурентов).
EP-1.6 | STG-1 | Движок прогноза потребности | Алгоритм: расход за последние 4 недели → средний расход по дню недели → прогноз на 7 дней вперёд. Без AI, без погоды. | MUST | 0 | 28 | 28 | EP-1.4 | Прогноз на ближайшие 7 дней с разбивкой по SKU. Точность ±15% на тестовых данных Customer Zero. | TODO | JAVA_BE | Простая статистика, не ML. Усложнять будем в STG-3.
EP-1.7 | STG-1 | Движок генерации заказов | По прогнозу потребности минус остатки → нужно заказать N единиц по каждому SKU. Разнести по поставщикам с учётом минимальных партий. | MUST | 0 | 32 | 32 | EP-1.5, EP-1.6 | Генерируется draft по каждому поставщику клиента. Сумма всех draft покрывает потребность. Минимальные партии учтены. | TODO | JAVA_BE | Простой жадный алгоритм. Sophisticated optimization — позже.
EP-1.8 | STG-1 | Telegram-бот: доставка и подтверждение | Bot отправляет draft в указанное время недели. Кнопки: 'Подтвердить', 'Изменить количество', 'Отменить'. После подтверждения — отправка поставщику. | MUST | 14 | 38 | 52 | EP-1.7 | Bot работает в назначенное время. UX: подтверждение draft занимает менее 2 минут на 3-4 поставщиках. | TODO | FOUNDER, JAVA_BE | Telegram Bot API проще, чем web — стартуем с него. Web интерфейс — STG-3.
EP-1.9 | STG-1 | Safety checks | Защита от ошибок: предупреждение если количество >3× обычного, ограничение по дневному бюджету, обязательное подтверждение крупных заказов. | MUST | 8 | 16 | 24 | EP-1.7 | При попытке отправить аномально большой заказ — UI предупреждение и double-confirm. Логи всех аномалий. | TODO | FOUNDER, JAVA_BE | Критически важно. Один промах с 50× молока — потеря клиента и репутации.
EP-1.10 | STG-1 | Onboarding wizard | Пошаговая настройка для нового клиента: подключение Poster → ингредиенты → рецепты → поставщики → расписание уведомлений. | MUST | 32 | 6 | 38 | EP-1.4, EP-1.5 | Новый клиент проходит онбординг за 30-45 минут без помощи основателя. | TODO | FOUNDER | Изначально онбординг будет вручную с каждым пилотом — это нормально. Wizard для масштабирования.
EP-1.11 | STG-1 | Базовая админка | Внутренняя панель для founder'а: список клиентов, метрики использования, статусы синхронизации, логи ошибок. | SHOULD | 12 | 8 | 20 | EP-1.2 | За 30 сек видно состояние всех клиентов: активность, последний sync, ошибки. | TODO | FOUNDER | Минимум функций. Главное — детектировать сломанные синки.
EP-1.12 | STG-1 | Тестирование на Customer Zero | 4 недели реального использования на собственной кофейне. Сбор фидбека, измерение метрик. | MUST | 24 | 12 | 36 | EP-1.8, EP-1.9 | 4 недели без критических ошибок. Сэкономлено ≥ 2 ч/нед времени основателя на закупки. Список фиксов готов. | TODO | FOUNDER, JAVA_BE | Это валидация работоспособности до подключения внешних пилотов.
EP-1.13 | STG-1 | Запуск на 3 пилотах | Подключение 3 пилотных кофеен. Сопровождение онбординга вручную, ежедневный мониторинг, фидбек-звонки. | MUST | 18 | 8 | 26 | EP-1.10, EP-1.12 | 3 пилота используют систему >= 2 недели. Получено и обработано 10+ фидбек-сессий. | TODO | FOUNDER, JAVA_BE | Пилоты из тех знакомых, кто на интервью показал высокую мотивацию.
EP-1.14 | STG-1 | Багфиксы и полировка | Резерв на исправление багов и UX-проблем, выявленных на Customer Zero и пилотах. | MUST | 30 | 30 | 60 | EP-1.12, EP-1.13 | Список багов закрыт. Критических открытых ошибок нет. NPS пилотов ≥ 40. | TODO | FOUNDER, JAVA_BE | Защитить этот резерв! Соблазн использовать на новые фичи — главный риск.
EP-2.1 | STG-2 | Биллинг через Poster App Marketplace | Интеграция с Poster billing API. Клиент платит за наше приложение в Poster, мы получаем долю. | MUST | 18 | 28 | 46 |  | Платный план активируется автоматически после установки. Биллинг через Poster работает без участия основателя. | TODO | FOUNDER, JAVA_BE | Альтернатива — свой биллинг, но он добавит 3-4 нед работы. Poster billing — pragmatic choice.
EP-2.2 | STG-2 | Self-service onboarding | Удалить участие основателя из онбординга. Видео-туториалы, in-app guides, tooltip hints. | MUST | 36 | 18 | 54 |  | Новый клиент проходит онбординг за 1 час без помощи. Минимум 3 клиента подтверждают. | TODO | FOUNDER | Узкое место для масштабирования.
EP-2.3 | STG-2 | История заказов и архив | Полная история всех drafts и отправленных заказов. Поиск, фильтры, экспорт в CSV/Excel. | SHOULD | 24 | 16 | 40 |  | Можно найти заказ по дате/поставщику/SKU. Экспорт работает. | TODO | FOUNDER, JAVA_BE | Запрос от пилотов на стадии 1.
EP-2.4 | STG-2 | Гибкий учёт расхода | Учёт неравномерности: выходные vs будни, праздники, сезонные пики. Расширение алгоритма прогноза EP-1.6. | MUST | 12 | 22 | 34 |  | Прогноз учитывает день недели и календарные исключения. Точность улучшается на 5%+. | TODO | JAVA_BE | Самый запрошенный апгрейд после пилотов.
EP-2.5 | STG-2 | Inventory tracking | Учёт остатков с минимальными ручными действиями. Автоматическое списание по продажам + еженедельная сверка. | MUST | 28 | 24 | 52 | EP-2.4 | Остатки соответствуют реальным с точностью ±10% между сверками. Сверка занимает менее 15 мин. | TODO | FOUNDER, JAVA_BE | Грязные данные — главная проблема прогноза. Inventory нужно делать аккуратно.
EP-2.6 | STG-2 | Уведомления и алерты | Push-уведомления: 'пора заказать у X', 'поставщик не подтвердил вчерашний заказ', 'аномалия в продажах'. | SHOULD | 14 | 18 | 32 |  | 3+ типа уведомлений. Настраиваемая частота. Telegram + email каналы. | TODO | FOUNDER, JAVA_BE
EP-2.7 | STG-2 | Customer success цикл | Регулярные звонки с каждым клиентом (раз в 2 нед), сбор фидбека, реактивная поддержка. | MUST | 60 | 20 | 80 |  | 10+ платящих клиентов имеют чёткое впечатление, что их слышат. NPS ≥ 30. | TODO | FOUNDER | Это не разработка, но критическая работа стадии 2.
EP-2.8 | STG-2 | Багфиксы и полировка PMF-стадии | Резерв на итеративные улучшения по фидбеку платящих клиентов. | MUST | 40 | 40 | 80 | EP-2.7 | Все P0/P1 баги закрыты. Retention 4-week ≥ 80%. | TODO | FOUNDER, JAVA_BE
EP-3.1 | STG-3 | iiko коннектор | Второй POS-коннектор. iiko доминирует в РФ среди средних кофеен и расширяет TAM в 4-5 раз. | MUST | 16 | 60 | 76 |  | iiko-клиенты могут пройти онбординг и получать draft-заказы наравне с Poster-клиентами. | TODO | JAVA_BE | iiko API сложнее и закрытее, чем Poster. Заранее изучить документацию.
EP-3.2 | STG-3 | Погодный контекст | Коррекция прогноза с учётом погоды на 7 дней через OpenWeather API. Жара = больше холодных напитков, дождь = меньше потока. | SHOULD | 8 | 24 | 32 |  | Прогноз учитывает погоду. Backtesting показывает улучшение точности на 3-5%. | TODO | JAVA_BE | Координаты точки берутся из Poster или вводятся в онбординге.
EP-3.3 | STG-3 | Календарь событий | Учёт локальных событий (концерты, ярмарки, фестивали) и праздников. Парсер афиш + ручной ввод. | SHOULD | 18 | 32 | 50 | EP-3.2 | События в радиусе 1 км учитываются в прогнозе. Источники: городские афиши, Telegram-каналы районов. | TODO | JAVA_BE | Юридически чисто (публичные события). Точность парсера улучшается итеративно.
EP-3.4 | STG-3 | Web-приложение | Полноценный web UI вместо только Telegram. Дашборд, аналитика, настройки, история. | MUST | 80 | 30 | 110 |  | Все функции Telegram-бота доступны в web + полная аналитика. Responsive дизайн. | TODO | FOUNDER, JAVA_BE | Самая большая задача стадии. Не overengineering — простой и понятный UI.
EP-3.5 | STG-3 | Поддержка мини-сетей (multi-location) | 2-5 точек одного клиента в одном аккаунте. Сводная аналитика + отдельные настройки для каждой точки. | MUST | 36 | 40 | 76 | EP-3.4 | Клиент с 3 точками может управлять всеми из одного интерфейса. Биллинг учитывает количество точек. | TODO | FOUNDER, JAVA_BE | Открывает более премиальный сегмент ($299/мес tier).
EP-3.6 | STG-3 | LLM-объяснения прогноза | Естественно-языковые объяснения: 'прогноз вырос потому что суббота + жара + концерт в парке Челюскинцев'. | SHOULD | 18 | 24 | 42 | EP-3.2, EP-3.3 | Каждый draft сопровождается объяснением на 2-3 предложения. Объяснения релевантны и точны. | TODO | JAVA_BE | Использовать Claude/GPT API. Кеширование для снижения стоимости.
EP-3.7 | STG-3 | Маркетинговая активация | Контент про закупки в HoReCa (3 статьи), кейсы пилотов, обновлённый лендинг, listing в Poster Marketplace. | SHOULD | 40 | 0 | 40 |  | Опубликовано 3+ материала, кейсы 2-3 клиентов, лендинг v2 запущен. | TODO | FOUNDER | Не публичный — значит работаем через текст, не видео и не интервью.
EP-3.8 | STG-3 | Текущая поддержка клиентов | Реактивная поддержка, тушение пожаров, фидбек-цикл. Растёт с количеством клиентов. | MUST | 60 | 30 | 90 |  | SLA: ответ в течение 24ч на платных тарифах. Churn ≤ 5%/мес. | TODO | FOUNDER, JAVA_BE | К концу стадии нанять customer success парт-тайм.
EP-4.1 | STG-4 | Бенчмаркинг engine | Анонимная агрегация метрик по похожим точкам. Кластеризация по геолокации, размеру, формату. Сравнение. | MUST | 28 | 80 | 108 |  | Клиент видит сравнение своих метрик с похожими точками. Анонимизация защищает конкурентов. | TODO | FOUNDER, JAVA_BE | Юридически безопасно благодаря анонимизации + opt-in.
EP-4.2 | STG-4 | Каталог цен | База цен на ключевые SKU по регионам, агрегированная из данных клиентов. 'У вас зерно 1820, у похожих 1650'. | MUST | 36 | 50 | 86 | EP-4.1 | Каталог покрывает 80% ключевых SKU. Обновление ежедневное. Цены валидируются. | TODO | FOUNDER, JAVA_BE | Самый сильный value-add: прямая экономия для клиента.
EP-4.3 | STG-4 | Рекомендатор поставщиков | AI-рекомендации: 'смените поставщика X на Y и экономьте $180/мес'. Учёт минимальных партий, логистики. | MUST | 24 | 40 | 64 | EP-4.2 | Минимум 3 валидных рекомендации в месяц для каждого клиента. Доказанные кейсы экономии. | TODO | JAVA_BE | Должно быть про реальные альтернативы, не теоретические.
EP-4.4 | STG-4 | API для интеграций поставщиков | REST API, через который поставщики могут давать прайсы и остатки. Документация, sandbox. | MUST | 0 | 80 | 80 |  | API задокументирован. 2-3 поставщика-партнёра успешно интегрированы. | TODO | JAVA_BE | Это первый шаг к marketplace в STG-5.
EP-4.5 | STG-4 | Партнёрский кабинет | UI для первых 5-10 поставщиков-партнёров. Просмотр статистики заказов от наших клиентов, обновление прайсов. | MUST | 60 | 30 | 90 | EP-4.4 | 5+ поставщиков пользуются кабинетом. Самостоятельное обновление прайсов. | TODO | FOUNDER, JAVA_BE
EP-4.6 | STG-4 | Аналитика для клиента | Графики маржи, тренды по SKU, прогноз остатков, ROI от использования продукта. | MUST | 60 | 40 | 100 | EP-3.4 | 5+ ключевых отчётов. Клиент может ответить на вопрос 'сколько я сэкономил с помощью системы'. | TODO | FOUNDER, JAVA_BE | Защита от churn — показать что система ценна.
EP-4.7 | STG-4 | Бенчмаркинг UI | Визуализация сравнения с похожими точками без раскрытия конкретных конкурентов. | MUST | 40 | 16 | 56 | EP-4.1 | Графики и метрики 'вы vs средний по сегменту'. Понятно за 30 сек. | TODO | FOUNDER
EP-4.8 | STG-4 | Tier 2 ценообразование ($199) | Премиум-план с бенчмаркингом, рекомендациями, аналитикой. Миграция существующих клиентов. | MUST | 16 | 24 | 40 | EP-4.7 | 20%+ клиентов переходят на $199 в первые 2 месяца после релиза. | TODO | FOUNDER, JAVA_BE
EP-5.1 | STG-5 | Поставщик: онбординг и верификация | Регистрация поставщиков, KYC, юр.документы, верификация остатков. | MUST | 50 | 30 | 80 |  | Поставщик регистрируется за 1-2 дня. Верифицирован, готов к работе. | TODO | FOUNDER, JAVA_BE, EXT | Юристы потребуются.
EP-5.2 | STG-5 | Прайс-менеджмент UI | Поставщики управляют прайсами, остатками, акциями. API + UI. | MUST | 80 | 20 | 100 | EP-5.1 | Поставщик может обновить весь прайс-лист за 10 мин. Интеграции с их системами через CSV/API. | TODO | FOUNDER, JAVA_BE
EP-5.3 | STG-5 | Order routing engine | Клиент выбирает поставщика в системе. Заказ маршрутизируется напрямую в учётную систему поставщика. | MUST | 20 | 100 | 120 | EP-5.2 | Заказ от клиента доходит до поставщика без вмешательства человека. SLA на доставку. | TODO | JAVA_BE | Самая сложная инженерная задача.
EP-5.4 | STG-5 | Платёжная интеграция | Платежи через нашу платформу. Эскроу, налоги, чеки, отчётность для маркетплейса. | MUST | 30 | 50 | 80 | EP-5.3 | Платёж проходит, чеки выписываются, бух. отчётность формируется автоматически. | TODO | JAVA_BE, EXT | Юр. сложность высокая. Нужен консультант по e-commerce юриспруденции.
EP-5.5 | STG-5 | Sales команда для онбординга поставщиков | Внешний ресурс для активных продаж поставщикам в первые месяцы маркетплейса. | MUST | 80 | 0 | 80 | EP-5.1 | 5-10 поставщиков on-platform на конец стадии. | TODO | EXT | Это не разработка. Внешний sales-консультант на $500-1000/мес.
EP-5.6 | STG-5 | Юридическая обвязка | ToS для маркетплейса, договоры с поставщиками, защита данных, налоги, регуляторика. | MUST | 20 | 0 | 20 |  | Все юр.документы готовы и проверены. Compliance check пройден. | TODO | EXT | $5-10K на юристов.
|  | ИТОГО ПО ВСЕМ СТАДИЯМ |  |  | 1326 | 1274 | 2600
Subtotals by stage:
|  | STG-0 |  |  | 34 | 0 | 34
|  | STG-1 (MVP) |  |  | 240 | 288 | 528
|  | STG-2 |  |  | 232 | 186 | 418
|  | STG-3 |  |  | 276 | 240 | 516
|  | STG-4 |  |  | 264 | 360 | 624
|  | STG-5 |  |  | 280 | 200 | 480
Note on A4: Уникальный ID эпика. Формат EP-{stage_number}.{epic_number}. Например EP-1.3.
Note on B4: Foreign key на Stages.Stage_ID. Один эпик принадлежит одной стадии.
Note on C4: Короткое название эпика (3-7 слов).
Note on D4: Что делает эпик с точки зрения пользователя ИЛИ техническое описание для инженерных эпиков.
Note on E4: MUST = блокирует завершение стадии. SHOULD = важно но не блокер. NICE = если будет время.
Note on F4: Оценка часов Frontend разработки. Включает UI, интеграции, тесты UI.
Note on G4: Оценка часов Backend разработки. Включает API, DB-схему, бизнес-логику, тесты BE.
Note on H4: ФОРМУЛА: =F+G. Total часов на эпик.
Note on I4: Comma-separated список Epic_ID, от которых зависит. Пусто = можно начинать в любой момент стадии.
Note on J4: Критерии приёмки. Когда эпик считается готовым. 2-4 пункта.
Note on K4: TODO / IN_PROGRESS / BLOCKED / DONE / CANCELLED. Default TODO.
Note on L4: Кто выполняет: FOUNDER / JAVA_BE / QA / EXT. Может быть несколько через запятую.
Note on M4: Технические замечания, риски, открытые вопросы по эпику.

## Metrics
Metrics — KPI и gate-критерии по стадиям
Метрики для перехода между стадиями. GATE = условие перехода. KILL = условие остановки проекта. Метрики проверяются на конце каждой стадии.
Metric_ID | Stage_ID | Metric_Name | Target_Value | Type | Measurement_How | Current_Value | Notes
MTR-0.1 | STG-0 | Confirmed pain in interviews | ≥10 из 15 | GATE | Подсчёт по интервью: сколько подтвердили закупки как топ-3 источник потраченного времени | — | Если меньше — боль не такая острая как мы думаем
MTR-0.2 | STG-0 | Quantified pain (hours/errors) | ≥6 из 15 дали цифры | GATE | Конкретные цифры в часах/неделю или $/мес ошибок | — | Качественное 'много времени' не считается, нужны цифры
MTR-0.3 | STG-0 | Willingness to pay $80+ | ≥3 из 15 | GATE | Прямой вопрос: 'заплатил бы за решение $X в мес?' | — | Conservative — реальная конверсия будет меньше
MTR-0.4 | STG-0 | Waitlist signups | ≥5 | KPI | Количество подписавшихся на waitlist | — | Дополнительный сигнал интереса
MTR-1.1 | STG-1 | Pilots actively using weekly | 3 из 3 на 4 нед | GATE | Telegram bot logs: подтверждение draft каждую неделю | — | Customer Zero + 2 пилота — минимум для валидации
MTR-1.2 | STG-1 | Willingness to pay $80+ | ≥2 из 3 пилотов | GATE | Прямой вопрос на feedback-сессии после 4 недель пилота | — | Если меньше — продукт не доделан или цена неверна
MTR-1.3 | STG-1 | Measurable savings | ≥2 ч/нед или ≥$200/мес | GATE | Сравнение времени/денег до и после внедрения | — | Конкретные цифры от пилотов, не оценки
MTR-1.4 | STG-1 | Critical errors | 0 | GATE | Лог: количество промахов в заказах (>2× нужного, забыли отправить) | — | Один критический промах — потеря пилота
MTR-1.5 | STG-1 | MVP delivery time | ≤14 нед | KPI | Время от начала разработки до запуска пилотов | — | Превышение на >3 недели = разобрать причины
MTR-2.1 | STG-2 | Paying customers | ≥10 | GATE | Активные платные подписки | — | Не пилоты. Реально платят
MTR-2.2 | STG-2 | MRR | ≥$1,000 | GATE | Сумма ежемесячных подписок | — | $79 × 13 = $1027, или $129 × 8 = $1032
MTR-2.3 | STG-2 | 4-week retention | ≥80% | GATE | Платных клиентов с активной подпиской 4+ недель / всех начавших | — | Главный сигнал PMF
MTR-2.4 | STG-2 | NPS | ≥30 | GATE | Стандартный NPS-опрос всех платных клиентов | — | 30+ — индикатор продукта, готового к рекомендациям
MTR-2.5 | STG-2 | Kill criterion | MRR<$500 + retention<60% | KILL | Если оба условия — закрытие проекта | — | Публичное обязательство, защищающее от sunk cost
MTR-3.1 | STG-3 | Paying customers | ≥30 | GATE | Активные платные | — | Из них минимум 5 — мини-сети 2+ точек
MTR-3.2 | STG-3 | MRR | ≥$4,000 | GATE | Сумма подписок | — | $129 × 30 = $3870, плюс мини-сети по $299
MTR-3.3 | STG-3 | Monthly churn | ≤5% | GATE | Ушедших клиентов / всех в начале месяца | — | Healthy SMB SaaS baseline
MTR-3.4 | STG-3 | Founder support time | ≤4 ч/нед | GATE | Время основателя на customer support | — | Если больше — масштабирование физически невозможно
MTR-3.5 | STG-3 | Cash flow positive | ≥$0 | GATE | MRR минус все расходы стадии | — | Стадия должна окупать сама себя
MTR-4.1 | STG-4 | Paying customers | ≥100 | GATE | Активные платные | —
MTR-4.2 | STG-4 | MRR | ≥$12,000 | GATE | Сумма подписок | — | $129 × 100 = $12,900, плюс tier $199
MTR-4.3 | STG-4 | Tier 2 ($199) adoption | ≥20% | GATE | Клиентов на $199 / всех клиентов | — | Показывает что бенчмаркинг даёт ценность
MTR-4.4 | STG-4 | Supplier partners on catalog | ≥5 | GATE | Поставщиков с активным прайсом в каталоге | — | Подготовка к Stage 5
MTR-4.5 | STG-4 | Documented savings case | ≥3 кейса | KPI | Кейсы 'клиент X сэкономил $Y благодаря системе' | — | Маркетинговый актив
MTR-5.1 | STG-5 | Paying customers | ≥200 | GATE | Активные платные | —
MTR-5.2 | STG-5 | MRR (SaaS + RevShare) | ≥$30,000 | GATE | Сумма SaaS-подписок + rev-share от GMV | — | Marketplace начинает значимо контрибутить
MTR-5.3 | STG-5 | GMV через систему | ≥$200,000/мес | GATE | Сумма заказов клиентов через нашу платформу | — | Объём для экономики marketplace
MTR-5.4 | STG-5 | Suppliers on platform | ≥15 | GATE | Активных поставщиков с API/прайс-листами | — | Двусторонний рынок работает
MTR-5.5 | STG-5 | Rev-share % of total revenue | ≥15% | KPI | Доля rev-share в общем MRR | — | Marketplace становится значимым revenue stream
Note on A4: Уникальный ID метрики. Формат MTR-{stage}.{num}.
Note on B4: Foreign key на Stages.Stage_ID.
Note on C4: Что измеряем.
Note on D4: Целевое значение для прохождения gate. Формат зависит от метрики.
Note on E4: GATE = условие перехода к следующей стадии. KILL = условие остановки проекта. KPI = метрика для отслеживания (не блокирующая).
Note on F4: Как именно измеряется: источник данных, способ расчёта.
Note on G4: Текущее значение. Обновляется по ходу выполнения стадии.
Note on H4: Контекст, объяснение, ограничения.

## Risks
Risks — реестр рисков с митигациями
Риски проекта по категориям. Severity — насколько плохо если случится. Probability — вероятность. Score = Severity × Probability (High=3, Medium=2, Low=1).
Risk_ID | Stage_IDs | Category | Risk_Description | Severity | Probability | Score | Mitigation | Status
RSK-001 | STG-0 | Market | Боль не подтверждается на интервью — рынок не нуждается в продукте | HIGH | MEDIUM | 6 | 15 разнообразных интервью + чёткие gate-критерии + готовность сделать pivot или kill | ACTIVE
RSK-002 | STG-1, STG-2, STG-3 | Founder | Выгорание основателя из-за совмещения с другими нагрузками (стройка/кофейня/работа) | HIGH | HIGH | 9 | Шаг 0 (снять одну нагрузку ДО старта) + жёсткий лимит 20 ч/нед + stop-condition: жена видит ухудшение → пауза | ACTIVE
RSK-003 | STG-1 | Technical | Poster API меняется или ограничивает доступ нашему приложению | HIGH | LOW | 3 | Подача на Poster Dev Portal на нед 1, поддержание партнёрских отношений, готовность интегрировать iiko в STG-3 | ACTIVE
RSK-004 | STG-1 | Technical | Грязные данные в Poster у пилотов (нет рецептуры или устаревшая) | HIGH | HIGH | 9 | Онбординг включает аудит данных. Не подключаем кофейню без чистой рецептуры. Помогаем настроить вместе. | ACTIVE
RSK-005 | STG-1 | Operational | Ошибочный draft-заказ (50× молока) приводит к потере клиента и репутации | HIGH | MEDIUM | 6 | Human-in-the-loop ВСЕГДА + sanity checks в UI (>3× обычного — подтверждение) + soft launch с ручной проверкой первые 2 мес | ACTIVE
RSK-006 | STG-1, STG-2 | Founder | Java BE-партнёр не успевает (парт-тайм субподряд непредсказуем) | MEDIUM | MEDIUM | 4 | Разбить BE-работу на atomic тикеты по 4-8ч, ежедневный синк, fallback план — нанять временного контрактора | ACTIVE
RSK-007 | STG-2 | Market | Пилоты не конвертируются в платных клиентов | HIGH | MEDIUM | 6 | Биллинг через Poster Marketplace = zero-friction. Активный customer success. Цена начиная с $79 как barrier-free entry | ACTIVE
RSK-008 | STG-2, STG-3 | Founder | Технарь не справляется с customer success / продажами | MEDIUM | HIGH | 6 | Простой шаблон фидбек-звонков (15 мин, 5 вопросов). Через час практики становится норм. Внешний CS-помощник к концу STG-3 | ACTIVE
RSK-009 | STG-2, STG-3, STG-4 | Market | Высокий churn в SMB HoReCa из-за закрытия кофеен (15-25%/год) | HIGH | MEDIUM | 6 | Operational lock-in снижает churn до 2.5-3%. Фокус на мини-сетях 2-5 точек (выживают лучше). Премиум-цена компенсирует | ACTIVE
RSK-010 | STG-3, STG-4 | Technical | iiko API более закрытый/сложный чем Poster — задержка коннектора | MEDIUM | HIGH | 6 | Изучить документацию iiko ДО старта STG-3. Если совсем тяжело — отложить и фокус на расширении Poster-сегмента | ACTIVE
RSK-011 | STG-3, STG-4 | Technical | LLM-API стоимость съест маржу при росте клиентов | MEDIUM | MEDIUM | 4 | Cap на тариф + кеширование + гибрид правила+LLM (LLM только для anomaly detection/explanations) + мониторинг cost-per-customer | ACTIVE
RSK-012 | STG-3, STG-4, STG-5 | Market | POS-вендор (Poster, iiko) скопирует функционал и встроит нативно | MEDIUM | MEDIUM | 4 | Operational lock-in + marketplace flywheel = структурная защита. POS не построит marketplace из-за конфликта интересов | ACTIVE
RSK-013 | STG-4, STG-5 | Market | Поставщики отказываются регистрироваться (Phase 3-5) | MEDIUM | MEDIUM | 4 | Идём к ним только при 100+ клиентах. Приносим им клиентов, не наоборот. Базовый функционал работает без них | ACTIVE
RSK-014 | STG-5 | Legal | Юридические сложности маркетплейса (KYC, налоги, защита данных, e-commerce регуляции) | HIGH | MEDIUM | 6 | Юр.аудит ДО запуска STG-5. Бюджет $5-10K на юристов. Чёткие ToS для обеих сторон. Compliance check | ACTIVE
RSK-015 | STG-5 | Financial | Marketplace требует значительного капитала на онбординг поставщиков и юр-работу | HIGH | HIGH | 9 | К моменту STG-5 у нас MRR $12K+ из STG-4. Возможный small angel round или venture debt. Не идём в STG-5 без подушки | ACTIVE
RSK-016 | STG-1, STG-2 | Financial | Бюджет MVP исчерпан раньше чем готов работающий продукт | MEDIUM | MEDIUM | 4 | Подушка >6 мес расходов НЕ затронута. Резерв 25% в бюджете каждой стадии. Право остановиться на чекпоинте | ACTIVE
RSK-017 | STG-2, STG-3 | Market | Конкурент с большими деньгами выходит в нишу СНГ HoReCa | MEDIUM | LOW | 2 | YC-стартапы не идут в малый СНГ-сегмент. При появлении — быстрый pivot в EE/PL или вертикальное углубление | ACTIVE
RSK-018 | STG-3 | Founder | Невозможность нанять customer success в Беларуси на парт-тайм $600/мес | MEDIUM | LOW | 2 | Альтернатива — фрилансер удалённо, выпускник вуза без опыта (обучение), либо повышение цены до конкурентной | ACTIVE
Note on A4: Уникальный ID риска. Формат RSK-NNN.
Note on B4: Стадии, которые риск затрагивает. Может быть несколько: 'STG-1, STG-2'.
Note on C4: Категория: Technical / Market / Founder / Financial / Legal / Operational.
Note on D4: Описание риска.
Note on E4: Severity: HIGH / MEDIUM / LOW. Насколько плохо если случится.
Note on F4: Probability: HIGH / MEDIUM / LOW. Вероятность реализации.
Note on G4: ФОРМУЛА: Score = Severity × Probability. HIGH=3, MEDIUM=2, LOW=1. Max=9.
Note on H4: Конкретная стратегия снижения риска.
Note on I4: ACTIVE / MITIGATED / MATERIALIZED / CLOSED.

## Budget
Budget — финансовая модель по стадиям
Расходы по статьям и стадиям. Все суммы в USD. Колонка Cumulative — сумма с начала проекта. Стадии 3+ должны быть cash-flow positive из MRR.
Cost_Category | STG-0 | STG-1 | STG-2 | STG-3 | STG-4 | STG-5 | Total
Инфраструктура (хостинг, БД) | 0 | 120 | 90 | 200 | 300 | 500 | 1210
LLM API (Claude/OpenAI) | 0 | 80 | 150 | 400 | 800 | 1500 | 2930
Внешние API (погода, события) | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 400 | 900
POS API (если платно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Java BE парт-тайм | 0 | 2800 | 1800 | 2400 | 3600 | 5000 | 15600
QA парт-тайм | 0 | 0 | 0 | 400 | 800 | 1500 | 2700
Customer Success парт-тайм | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 3600 | 8400
Маркетинг и реклама | 0 | 0 | 300 | 700 | 1200 | 2000 | 4200
Юр.+бух. | 0 | 500 | 100 | 200 | 500 | 1500 | 2800
Резерв (непредвиденное) | 0 | 1000 | 460 | 600 | 1000 | 3000 | 6060
ИТОГО по стадии | 0 | 4500 | 2900 | 7500 | 10900 | 19000 | 44800
Cumulative (накопительно) | 0 | 4500 | 7400 | 14900 | 25800 | 44800
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
Bootstrap (стартовый капитал) | $0 | $4,500 | $2,800 | $0 | $0 | $0
Из MRR (cash flow) | $0 | $0 | $0 | $3,900 | $8,600 | $15,000
Внешнее финансирование (опционально) | — | — | — | — | — | При необходимости
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
1. Подушка безопасности семьи (>6 мес расходов) НЕ затронута. Это страховка, не источник финансирования.
2. STG-3+ финансируются из MRR. Если cash flow негативный — стадия не запускается без пересмотра.
3. Время основателя НЕ оценено в деньгах. 960 ч/год альтернативной стоимости — ~$8K при $8.5/ч фриланса.
4. STG-5 (Marketplace) — единственная стадия, где возможно внешнее финансирование (angel/venture debt) при сильной траектории.
5. Java BE парт-тайм оценён по $10/ч (восточно-европейский локальный рейт). При найме контрактора из EU/US — пересчитать.