## README
LOCAL OS · Roadmap v0.3
Final frame: жена first, market second · May 2026
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП
«Сначала помочь жене. Потом — деньги.»
Если первая часть (Customer Zero = жена пользуется ежедневно) не работает — ко второй (рынок) не переходим. Это защищает от классических стартап-провалов и даёт честный сигнал PMF на самом дешёвом уровне.
МЕТАДАННЫЕ ДОКУМЕНТА
Продукт | Local OS — AI-помощник для владельца малой кофейни / пекарни / бистро
Версия | 0.3 (финальный фрейм)
Дата | Май 2026
Customer Zero | Жена (управляет нашей кофейней)
Целевой рынок (Phase 2) | СНГ HoReCa, начиная с Беларуси, расширение на РФ + EE
POS интеграция | Esupl (используется в нашей кофейне), iiko/Poster — на Phase 2+
Команда (фаза 1) | Founder (FE + продукт), жена (Customer Zero + requirements)
Команда (фаза 2+) | + Java BE parttime, + customer success
Доступное время основателя | 10–15 ч/нед на фазе 1, 15–20 ч/нед на фазе 2+
Стартовый бюджет | $500–1500 на фазу 1 (S0–S2), потом из MRR
СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА
README | Этот лист. Главный принцип, метаданные, глоссарий.
Stages | 6 стадий: S0 (разговор с женой) → S5 (рост). Каждая — самостоятельный продукт с gate-критериями.
Epics | Декомпозиция на эпики с оценками часов (FE для основателя, BE для подрядчика).
Metrics | KPI и gate-критерии. Фаза 1 — метрики жены. Фаза 2 — метрики рынка.
Risks | Реестр рисков. Главное изменение от v0.2 — снижен founder burnout risk (жена как партнёр, не источник нагрузки).
ГЛОССАРИЙ
Phase 1 / Фаза 1 | Жена. Стадии S0–S2. Продукт для одного конкретного человека. Бесплатно. Цель — измеримая ценность для жены.
Phase 2 / Фаза 2 | Рынок. Стадии S3–S5+. Продукт для других кофеен. Платно. Цель — $1M годовой прибыли через 5 лет.
Wife-Gate | Критерий перехода Фаза 1 → Фаза 2. Жена сама говорит «без этого хуже» и пользуется 4+ недель подряд.
Stage / Стадия | Крупный блок развития. Каждая завершается gate-критерием и решением go/no-go.
Epic / Эпик | Модуль внутри стадии. Имеет оценку часов FE и BE отдельно.
Customer Zero | Жена как первый и самый требовательный пользователь.
Esupl | Белорусская POS-система, которую использует наша кофейня. Источник данных для продукта.
MRR / ARR | Monthly / Annual Recurring Revenue.
FE / BE | Frontend / Backend разработка.
MUST / SHOULD / NICE | Приоритет эпика. MUST = блокирует стадию, SHOULD = важно, NICE = опционально.

## Stages
Stages — карта развития продукта
Phase 1 (S0–S2, оранжевый): для жены. Phase 2 (S3–S5+, зелёный): для рынка. Переход между фазами требует выполнения Wife-Gate.
Stage_ID | Phase | Name | Goal | Duration_weeks | Budget_USD | End_Result | Gate_to_Next | Notes
S0 | P1 | Разговор с женой | Серьёзный двухчасовой разговор о её рутине. Зафиксировать боли. Договориться о совместном проекте. | 1 | 0 | Список 5–10 болей, согласие жены, общее видение | Жена сказала «да, давай попробуем» | Самый важный шаг. От качества разговора зависит всё остальное.
S1 | P1 | Telegram-бот для жены | Подключение к Esupl. Простой бот, который раз в неделю присылает сводку + 3 ключевых вопроса. Жена отвечает свободным текстом. Без UI, без онбординга, без биллинга — только бот и она. | 10 | 400 | Работающий бот, который интегрирован с Esupl и Claude API | Жена пользуется 4 нед подряд + говорит «полезно» | Никакой инфраструктуры для рынка. Только то, что нужно ей.
S2 | P1 | Углубление инсайтов | Анализ конкурентов через Google Maps. Сравнения поставщиков. Cross-recipe рекомендации. Локальный контекст (погода, события). Реальные данные о ценах. | 8 | 600 | Жена использует ежедневно, считает что продукт стал полезнее в 3x | WIFE-GATE: жена сама говорит «без этого хуже» | Если Wife-Gate не пройден — стоп. Либо переосмысление, либо kill.
S3 | P2 | Первые 3 пилота | Адаптация продукта под других. Минимальный онбординг. 3 знакомые кофейни жены — бесплатные пилоты. | 12 | 1500 | 3 пилота используют 4+ недели, дают качественный фидбек | Из 3 пилотов — минимум 2 говорят «я бы заплатил» | Жена помогает с продажами через свой круг. Это её роль здесь.
S4 | P2 | MVP для продаж | Полноценный онбординг (self-service), биллинг, web-кабинет в дополнение к Telegram-боту. Платные подписки $99–149/мес. | 14 | 4000 | 10+ платящих клиентов, MRR $1K+, retention 80%+ | MRR $1K+ к концу стадии, retention выше 80% | Появляется Java BE на парт-тайм. Customer success — пока сам.
S5+ | P2 | Рост | Маркетинг через кейсы. Расширение на смежные ниши (пекарни, мини-сети). Углубление AI-функций. Возможно — partnership с поставщиками. | 52+ | 12000 | Стабильный рост MRR, движение к $50K+ | MRR ≥ $5K, готовность к найму первого сотрудника | Дальше — отдельный план. План на 12+ мес — это черновик.

## Epics
Epics — детальная разбивка по модулям
Каждый эпик — атомарный модуль. ID = EP-{stage}.{num}. Hours_FE — твоё время. Hours_BE — Java парт-тайм (на S0–S2 не нужен).
Epic_ID | Stage_ID | Name | Description | Priority | Hours_FE | Hours_BE | Hours_Total | Depends_On | Acceptance | Status
EP-0.1 | S0 | Подготовка к разговору | Подумать вопросы, которые задам. Не «у меня идея для стартапа», а «расскажи мне про твою рутину». | MUST | 2 | 0 | 2 |  | Список из 10–15 открытых вопросов готов | TODO
EP-0.2 | S0 | Сам разговор | Серьёзный двухчасовой разговор, не на бегу. С чаем, без детей. Слушать и записывать, не продавать идею. | MUST | 3 | 0 | 3 | EP-0.1 | Записан конспект, согласие жены, договорённость о роли каждого | TODO
EP-0.3 | S0 | Анализ и go/no-go | Свести услышанное. Определить 3–5 самых острых болей. Принять решение — начинаем или нет. | MUST | 2 | 0 | 2 | EP-0.2 | Документ с приоритетами + решение go/no-go зафиксировано | TODO
EP-1.1 | S1 | Esupl API исследование | Изучить документацию Esupl API. Понять что доступно: продажи, остатки, рецепты, поставщики. Запросить API-ключ. | MUST | 6 | 0 | 6 | EP-0.3 | Есть API-ключ. Документация изучена. Knowledge gaps зафиксированы. | TODO
EP-1.2 | S1 | Sync продаж и остатков | Бэкенд-сервис, который раз в час подтягивает данные из Esupl и сохраняет локально. | MUST | 4 | 16 | 20 | EP-1.1 | Данные нашей кофейни приходят и сохраняются стабильно 7 дней | TODO
EP-1.3 | S1 | Хранилище данных | Простая БД: продажи, остатки, рецепты, история. PostgreSQL на Hetzner/DO ($10/мес). | MUST | 4 | 8 | 12 | EP-1.1 | БД развёрнута. Миграции работают. Backup настроен. | TODO
EP-1.4 | S1 | Базовая аналитика | Простые метрики: что продаётся, динамика по дням недели, маржа по позициям. Без AI — просто статистика. | MUST | 0 | 16 | 16 | EP-1.2 | Метрики считаются корректно. Сверка с Esupl admin показывает совпадение. | TODO
EP-1.5 | S1 | Telegram-бот: каркас | Регистрация бота, базовые команды, доставка сообщений жене. | MUST | 10 | 6 | 16 |  | Бот в Telegram отвечает на /start, доставляет тестовые сообщения | TODO
EP-1.6 | S1 | LLM-интеграция | Подключение Claude API. Промпт-инжиниринг для генерации еженедельной сводки на основе данных. | MUST | 8 | 6 | 14 | EP-1.4 | LLM генерирует осмысленную сводку на основе реальных данных недели | TODO
EP-1.7 | S1 | Еженедельный отчёт | Краткая сводка + 3 главных вопроса для обсуждения. Формат который жена реально читает. | MUST | 12 | 4 | 16 | EP-1.5, EP-1.6 | Жена получает первый отчёт в назначенное время и говорит «понятно» | TODO
EP-1.8 | S1 | Свободный диалог | Жена может ответить «вот это не сработало» или задать вопрос. AI отвечает осмысленно. | MUST | 14 | 8 | 22 | EP-1.7 | Жена ведёт диалог хотя бы по 1 сообщению в день | TODO
EP-1.9 | S1 | Итерации по фидбеку | 4 недели использования женой → итерации по её фидбеку. Не «фичи», а полировка. | MUST | 20 | 8 | 28 | EP-1.8 | Жена пользуется ежедневно 4 нед подряд, говорит «полезно» | TODO
EP-2.1 | S2 | Google Maps reviews парсер | Парсинг отзывов через Google My Business API (OAuth от имени кофейни). | MUST | 8 | 16 | 24 |  | Отзывы нашей кофейни приходят в систему. Анализ sentiment работает. | TODO
EP-2.2 | S2 | Анализ конкурентов района | Список 5–10 ближайших кофеен. Их Google Maps данные, ассортимент (по фото и описаниям), цены. | MUST | 12 | 14 | 26 | EP-2.1 | Жена видит сводку «конкуренты вокруг» и говорит «полезно» | TODO
EP-2.3 | S2 | База поставщиков и цен | Ручной сбор: 30–50 поставщиков Минска для кофеен. Их прайс-листы. Структурированная БД. | MUST | 24 | 8 | 32 |  | База содержит 30+ поставщиков с актуальными ценами на ключевые SKU | TODO
EP-2.4 | S2 | Сравнение поставщиков | AI-инструмент: «вы покупаете X у поставщика A за $42, у B есть за $38 при тех же условиях». | MUST | 8 | 12 | 20 | EP-2.3 | Жена получает 1–3 валидные рекомендации в месяц с экономическим эффектом | TODO
EP-2.5 | S2 | Cross-recipe анализ | Анализ ингредиентов: какие комбинации открывают новые позиции в меню с минимальной дозакупкой. | MUST | 10 | 10 | 20 |  | Минимум 3 рекомендации новых блюд за месяц, из которых хотя бы 1 жена попробует | TODO
EP-2.6 | S2 | Локальный контекст | Погода (OpenWeather), события района (парсер афиш), праздники. Корректировка прогнозов. | SHOULD | 10 | 12 | 22 |  | Прогноз учитывает контекст. Точность улучшается на 5%+ | TODO
EP-2.7 | S2 | Wife-Gate проверка | Финал фазы 1. Серьёзный разговор с женой: пользуется ли, чего не хватает, готова ли показать знакомым. | MUST | 4 | 0 | 4 | EP-2.1, EP-2.2, EP-2.3, EP-2.4, EP-2.5 | Документированный ответ. Решение go/no-go по Phase 2. | TODO
EP-3.1 | S3 | Multi-tenant архитектура | Переход от «один пользователь» к «несколько кофеен в одной системе». Изоляция данных. | MUST | 8 | 32 | 40 |  | В системе можно зарегистрировать N кофеен. Данные изолированы. | TODO
EP-3.2 | S3 | Onboarding flow | Минимальный процесс подключения новой кофейни: Esupl OAuth → настройка → первый отчёт. До 1 часа. | MUST | 24 | 12 | 36 | EP-3.1 | Новая кофейня может подключиться за час без участия founder | TODO
EP-3.3 | S3 | Адаптация AI под разных | Промпты, которые работают не только для нашей кофейни. Учёт разного формата (спешалти, сетевая, бистро). | MUST | 16 | 12 | 28 | EP-3.1 | Качество сводки для пилотов не хуже чем у жены | TODO
EP-3.4 | S3 | Поиск 3 пилотов | Жена использует свой круг знакомых владельцев. Отбор по критериям: реальная боль + готовность давать фидбек. | MUST | 8 | 0 | 8 |  | 3 кофейни подписаны на пилот | TODO
EP-3.5 | S3 | Onboarding пилотов | Hands-on помощь первым 3 кофейням. Документация по факту. | MUST | 20 | 4 | 24 | EP-3.2, EP-3.4 | 3 пилота используют систему еженедельно | TODO
EP-3.6 | S3 | Customer interview цикл | Регулярные звонки с пилотами раз в 2 нед. Сбор фидбека. Итерации. | MUST | 40 | 16 | 56 | EP-3.5 | 10+ зафиксированных интервью + список изменений сделан | TODO
EP-3.7 | S3 | Pilot-to-paid решение | Через 4 недели использования — разговор: «готовы платить?». Минимум 2 из 3 говорят «да». | MUST | 6 | 0 | 6 | EP-3.6 | Минимум 2 из 3 пилотов подтверждают willingness-to-pay | TODO
EP-4.1 | S4 | Web-кабинет | Полноценный web UI: дашборд, история, настройки, аналитика. Не только Telegram. | MUST | 60 | 20 | 80 |  | Все функции Telegram доступны в web + аналитика. Responsive дизайн. | TODO
EP-4.2 | S4 | Биллинг | Интеграция с платёжной системой (Stripe / белорусский эквивалент). Тарифы, отмена, чеки. | MUST | 20 | 28 | 48 |  | Клиент может оплатить и отменить подписку самостоятельно | TODO
EP-4.3 | S4 | Self-service onboarding | Никакого участия основателя. Видео-туториалы, in-app guides. | MUST | 32 | 12 | 44 | EP-3.2, EP-4.1 | Новый клиент проходит онбординг за 30–45 мин без support | TODO
EP-4.4 | S4 | Support базовый | Email + Telegram support. SLA 24ч. База знаний (Notion). | MUST | 16 | 0 | 16 |  | SLA выполняется. База знаний покрывает 80% вопросов. | TODO
EP-4.5 | S4 | iiko коннектор | Расширение TAM: помимо Esupl поддерживаем iiko (доминирует в РФ). | SHOULD | 12 | 48 | 60 | EP-3.1 | iiko-клиент может подключиться и получать качественную сводку | TODO
EP-4.6 | S4 | Маркетинг материалы | Лендинг v2, кейсы пилотов с цифрами, контент-маркетинг (3 статьи), listing в Esupl Marketplace. | MUST | 40 | 0 | 40 | EP-3.7 | Лендинг живой. Кейсы написаны. Esupl listing подан. | TODO
EP-4.7 | S4 | Первые 10 платящих | Founder-led sales через жену + сеть + Esupl Marketplace. Цель — 10 платящих за 12 нед. | MUST | 60 | 0 | 60 | EP-4.6 | 10+ платящих клиентов, MRR ≥ $1K | TODO
EP-5.1 | S5+ | Кейсы клиентов | Развёрнутые истории первых 5–10 клиентов: что было до, что стало, измеримая экономия/доход. | MUST | 40 | 0 | 40 |  | 5 опубликованных кейсов с конкретными цифрами | TODO
EP-5.2 | S5+ | Расширение в пекарни | Адаптация продукта под пекарни. Они закупают чаще и боль острее. | SHOULD | 30 | 60 | 90 |  | 3+ пекарни в платных пилотах | TODO
EP-5.3 | S5+ | Поддержка мини-сетей | Мини-сети 2–5 точек — премиум-сегмент $299/мес. | SHOULD | 40 | 60 | 100 |  | 2+ мини-сети подключены, новый tier работает | TODO
EP-5.4 | S5+ | Customer Success человек | Найм/контрактор на 10–15 ч/нед для поддержки и онбординга. | MUST | 16 | 0 | 16 |  | Customer success парт-тайм работает, founder тратит ≤4 ч/нед на support | TODO
|  | ИТОГО ПО ВСЕМ СТАДИЯМ |  |  | 649 | 448 | 1097
Subtotals by stage:
|  | S0 |  |  | 7 | 0 | 7
|  | S1 |  |  | 78 | 72 | 150
|  | S2 |  |  | 76 | 72 | 148
|  | S3 |  |  | 122 | 76 | 198
|  | S4 |  |  | 240 | 108 | 348
|  | S5+ |  |  | 126 | 120 | 246

## Metrics
Metrics — gate-критерии и KPI
Фаза 1 — метрики жены. Фаза 2 — метрики рынка. Wife-Gate (M2.0) — самая важная.
Metric_ID | Stage_ID | Phase | Metric_Name | Target | Type | How_to_Measure
MTR-0.1 | S0 | P1 | Согласие жены | Жена сказала «давай» | GATE | Просто прямой разговор. Согласие должно быть искренним, не из вежливости.
MTR-0.2 | S0 | P1 | Список болей | ≥5 конкретных болей | GATE | Не общие «всё надоело», а конкретные ситуации с цифрами
MTR-1.1 | S1 | P1 | Esupl интеграция работает | Sync 7 дней без сбоев | GATE | Логи sync-сервиса
MTR-1.2 | S1 | P1 | Жена получила первый отчёт | Получила и прочитала | GATE | Бот доставил, жена ответила
MTR-1.3 | S1 | P1 | Использование 4 нед подряд | Жена реагирует на каждый отчёт | GATE | Логи Telegram: ответы жены на еженедельные отчёты
MTR-1.4 | S1 | P1 | Качественная оценка | Жена говорит «полезно» | GATE | Прямой вопрос на чек-поинте: «полезно тебе это?»
MTR-2.0 | S2 | P1 | WIFE-GATE | Жена говорит «без этого хуже» | GATE | Главный критерий перехода в Phase 2. Прямой вопрос с честным ответом.
MTR-2.1 | S2 | P1 | Сэкономлено времени | ≥3 ч/нед | KPI | Сравнение: сколько времени занимало до и после
MTR-2.2 | S2 | P1 | Конкретные применённые рекомендации | ≥5 за 8 нед | KPI | Жена реально что-то сделала по совету системы и зафиксировала результат
MTR-2.3 | S2 | P1 | Готовность показать знакомым | Да | GATE | Жена готова рекомендовать продукт своим знакомым владельцам
MTR-3.1 | S3 | P2 | Пилоты подключены | 3 кофейни | GATE | Подключены и пользуются
MTR-3.2 | S3 | P2 | Активное использование пилотами | 3/3 пилота 4+ нед | GATE | Логи использования
MTR-3.3 | S3 | P2 | Pilot-to-paid intent | ≥2 из 3 | GATE | Прямой вопрос «готовы платить $99/мес?» — минимум 2 «да»
MTR-3.4 | S3 | P2 | Измеримая ценность | ≥2 пилота с конкретными цифрами | GATE | Сэкономлено $X или Y часов в неделю — конкретные цифры
MTR-4.1 | S4 | P2 | Платящих клиентов | ≥10 | GATE | Активные подписки
MTR-4.2 | S4 | P2 | MRR | ≥$1,000 | GATE | Стандартный SaaS-расчёт
MTR-4.3 | S4 | P2 | Retention 4-week | ≥80% | GATE | Стандартная cohort retention
MTR-4.4 | S4 | P2 | Self-service onboarding | ≥80% без support | GATE | Доля клиентов, которые подключились без участия founder
MTR-4.5 | S4 | P2 | KILL | MRR<$500 + retention<60% к мес 12 | KILL | Публичное обязательство. Закрытие проекта без сожалений.
MTR-5.1 | S5+ | P2 | MRR год 2 | ≥$5K | GATE
MTR-5.2 | S5+ | P2 | Готовность нанять | Cash flow покрывает зарплату | GATE
MTR-5.3 | S5+ | P2 | MRR год 5 цель | $80K+ | KPI | Путь к $1M годовой прибыли

## Risks
Risks — реестр с митигациями
Главное изменение от v0.2: founder burnout снизился, потому что жена = партнёр не обуза. Появился новый риск: жена скажет «не пользуюсь».
Risk_ID | Phase | Category | Risk_Description | Severity | Probability | Score | Mitigation
RSK-001 | P1 | Critical | Жена скажет «не пользуюсь» — Phase 1 провалена | HIGH | MEDIUM | 6 | Главное: договориться о критериях ДО разработки. Если не пройден wife-gate — честный pivot или kill, не «давай ещё попробуем». Customer Zero защищает от 70% этого риска.
RSK-002 | P1, P2 | Founder | Я перестану выкладываться, потому что не на работе и без давления | MEDIUM | MEDIUM | 4 | Жена как daily accountability — она будет ждать улучшения каждую неделю. Это сильнее любого внешнего давления.
RSK-003 | P1 | Technical | Esupl API недостаточен или сложен | MEDIUM | MEDIUM | 4 | Проверить API на неделе 1 (EP-1.1). Альтернатива — CSV-экспорт от жены вручную, потом автоматизация.
RSK-004 | P1 | Personal | Семейный конфликт из-за совместного проекта | HIGH | LOW | 3 | Чёткие роли: ты строишь, она использует. Не «работаем вместе над кодом». Регулярные чек-пойнты обсуждения границ.
RSK-005 | P2 | Market | Esupl запустит «Умные закупки» и закроет нашу нишу | MEDIUM | MEDIUM | 4 | Их фокус — POS-функции. Наш фокус — стратегическая аналитика + внешний контекст. Не пересекается напрямую. Окно 18–24 мес для построения brand.
RSK-006 | P2 | Market | Пилоты не конвертятся в платных клиентов | HIGH | MEDIUM | 6 | Делаем pilot-to-paid решение в S3 — если 2 из 3 не говорят «заплачу», переосмысление цены/продукта.
RSK-007 | P2 | Founder | Не справлюсь с продажами/общением — технарь | MEDIUM | MEDIUM | 4 | Жена помогает через свой круг знакомых. Это её сильная сторона — она социальный человек, в отличие от меня.
RSK-008 | P1, P2 | Technical | Hallucinations LLM — неверные стратегические рекомендации | HIGH | MEDIUM | 6 | Принцип: AI показывает данные + аргументы, человек принимает решение. Никогда не «AI решил». Это в дизайн UX заложено с S1.
RSK-009 | P2 | Technical | Стоимость LLM API растёт быстрее MRR | MEDIUM | LOW | 2 | Cap на тариф + кеширование + гибрид правила+LLM (LLM только для генерации текста, расчёты в коде).
RSK-010 | P2 | Financial | Бюджет S3+ выходит за рамки comfort zone семьи | MEDIUM | MEDIUM | 4 | До S3 не идём, пока wife-gate не пройден. После — расходы покрываются из MRR или останавливаемся.
RSK-011 | P1, P2 | Data | Грязные данные в Esupl делают анализ бессмысленным | MEDIUM | MEDIUM | 4 | Жена сама ведёт данные — у неё в Esupl всё чисто. Это наш Customer Zero advantage. Для пилотов — аудит данных при онбординге.